АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЛЕУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 ноября  2017 г.   № 64

с. Новое Леушино

Об утверждении муниципальной программы Новолеушинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Новолеушинского сельского поселении на 2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области от 17 октября 2013 г. №112 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области» администрация Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ

1. Утвердить муниципальную программу Новолеушинского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Новолеушинском сельском поселении на 2018-2022 годы» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области.

И.о. главы Новолеушинского сельского поселения

Тейковского муниципального района                                            Сабинин А.С.

Приложение 1

к постановлению администрации

Новолеушинского сельского поселения

от 27 ноября 2017г. № 64

Муниципальная программа

Новолеушинского сельского поселения

«Формирование современной городской среды

в Новолеушинском сельском поселении

на 2018 - 2022 годы»

с. Новое Леушино

2017

Подпрограмма

Формирование современной городской среды

1. Паспорт  подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Формирование современной городской среды (далее – подпрограмма) |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 1 этап - 2017 2 этап - 2018-2022 |
| Исполнитель подпрограммы | Администрация Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области |
| Цель подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территории Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района Ивановской области (далее - Новолеушинского сельского поселения) |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Новолеушинского сельского поселения Повышение уровня благоустройства общественных территорий Новолеушинского сельского поселения. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Новолеушинского сельского поселения. |
| Объём ресурсного обеспечения мероприятий подпрограммы | Общий объём бюджетных ассигнований: 2018 год – 0,000 тыс. руб.; 2019 год – 0,000 тыс. руб.; 2020 год – 0,000 тыс. руб.; 2021 год – 0,000 тыс. руб.; 2022 год – 0,000 тыс. руб.; - местный бюджет: 2018 год – 0,000 тыс. руб.; 2019 год – 0,000 тыс. руб.; 2020 год – 0,000 тыс. руб.; 2021 год – 0,000 тыс. руб.; 2022 год – 0,000 тыс. руб.; - областной бюджет: 2018 год – 0,000 тыс. руб.; 2019 год – 0,000 тыс. руб.; 2020 год – 0,000 тыс. руб.; 2021 год – 0,000 тыс. руб.; 2022 год – 0,000 тыс. руб.; - федеральный бюджет: 2017 год – 0,000 тыс. руб.; 2018 год – 0,000 тыс. руб.; 2019 год – 0,000 тыс. руб.; 2020 год – 0,000 тыс. руб.; 2021 год – 0,000тыс. руб.; 2022 год – 0,000 тыс. руб.; |

- 2. Характеристика сферы благоустройства в рамках программы «Формирование современной городской среды» в Новолеушинском сельском поселении на 2018-2022 годы.

В Новолеушинском сельском поселении Тейковского муниципального района Ивановской области (далее – Новолеушинское сельское поселение) расположено 28 населённых пунктов из них один населённый пункт село Новое Леушино численностью свыше 1000 человек, остальные населенные пункты численностью менее 1000 человек. На территории Новолеушинского сельского поселения расположено 52 многоквартирных жилых домов, свыше 600 индивидуальных домовладений, 55 улиц, 2,6 км асфальтированных дорог, 34 км щебеночных и грунтовых дорог по улицам, 1,5 км тротуаров. из них на территории с. Новое Леушино расположено 36 многоквартирных жилых домов и более 200 жилых домов, 17 улиц, 1,6 км асфальтированных дорог, свыше 8,4 км щебеночных и грунтовых дорог по улицам, 1,5 км тротуаров.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» в муниципальную программу формирования современной городской среды в населенных пунктах включаются населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. В программу «Формирование современной городской среды» в Новолеушинском сельском поселении на 2018-2022 годы включены дворовые территорий и общественные территорий, расположенные на территории с. Новое Леушино.

К общественным территориям в с. Новое Леушино относятся:

территория площади Ленина, расположенная вокруг памятника Ленину В.И.

территория площади Ленина, расположенная напротив администрации Новолеушинского сельского поселения и магазина;

парк с. Новое Леушино

стадион в с. Новое Леушино;

детская площадка на пл. Ленина;

территория, пролегающая по ул. Станционная от автобусной остановки к площади Ленина

памятник погибшим воинам ВОВ;

площадка перед мемориальной доской погибшему воину афганцу

Анализ сферы благоустройства территории Новолеушинского сельского поселения показал, что в последние годы в Новолеушинском сельском поселении в соответствии с мероприятиями муниципальной программы проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования. Так, с 2011 по 2017 годы благоустроено 6 придомовых территории, производился ремонт дорог.

Однако в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем: уровень общего благоустройства дворовых территорий остается низким, требуется ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на большей части придомовых территорий имеет высокий физический износ. На территории с. Новое Леушино расположена только одна детская игровая площадка.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к хаотичной парковке.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Таким образом, в с. Новое Леушино имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

ремонт автомобильных дорог общего пользования;

ремонт тротуаров;

обеспечение освещения территорий общего пользования;

установку скамеек;

установку урн для мусора;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий общего пользования;

оборудование детских игровых площадок;

проведение санитарной вырубки деревьев, благоустройство парка с. Новое Леушино.

иные виды работ.

- благоустройство дворовых территории, в том числе:

минимальный перечень работ: ремонт дворовых проездов, ремонт тротуаров, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн.

дополнительный перечень работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение, ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организацию вертикальной планировки территории (при необходимости), устройство пандусов, устройство контейнерных площадок (при необходимости).

Реализация предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в подпрограмму осуществляется путем реализации следующих этапов:

проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Новолеушинского сельского поселения;

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Новолеушинского сельского поселения;

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новолеушинского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с программой.

Адресный перечень территорий общего пользования Новолеушинского сельского поселения, на которых планируется благоустройство, утверждается в соответствии с соответствующим Приложением (приложение № 1).

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Новолеушинского сельского поселения (приложение № 2).

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Новолеушинского сельского поселения, а также территорий общего пользования Новолеушинского сельского поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях; установка скамеек со спинками и подлокотниками; оборудование тротуаров бордюрными пандусами для въезда и т.д.).

В рамках анализа сферы благоустройства территории Новолеушинского сельского поселения проведена инвентаризация и составление паспортов благоустройства дворовых территорий МКД, паспортов благоустройства общественных территорий, описывающих все объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования, их техническое состояние.

Главной целью программы является обеспечение комплексного подхода при проведении благоустройства территории Новолеушинского сельского поселения, направленного на создание комфортных условий проживания и улучшения качества жизни горожан, обеспечения чистоты и порядка на территории с. Новое Леушино.

В рамках реализации подпрограммы были разработаны и утверждены Правила благоустройства Новолеушинского сельского поселения в целях обеспечения права граждан на благоприятную среду обитания.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

Повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

сформирует инструменты общественного контроля над реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа.

2.1. Оценка состояния сферы благоустройства (анализ сферы благоустройства за три предшествующих года началу реализации подпрограммы):

1) количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду,) –5 ед; 1 200 кв.м;

2) доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий – 16,1%

3) охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) -5,08 %;

4) количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие) – 2 площадки;

5) доля и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве – 75,0%, 14750 кв.м;

6) площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования – 0,11 кв.м/чел.;

7) объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) – 0 руб.;

8) информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) – ежегодное проведение среди жителей и организаций поселения конкурса по благоустройству, посвященного празднованию Дня поселка; проведение субботников, экологических субботников.

2.2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства.

При формировании списка территорий, включаемых в муниципальную подпрограмму, в него в первоочередном порядке будут входить пространства, благоустройство которых будет иметь наибольший эффект с точки зрения создания удобств для граждан, повышения привлекательности поселения для гостей и развития предпринимательства.

Окончательный выбор территорий будет осуществляться с учетом мнения жителей, которые вносят свои предложения и участвуют в обсуждении территорий, предлагаемых администрацией Новолеушинского сельского поселения и общественным Советом.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Целевые показатели программы будет скорректированы после общественного обсуждения проекта подпрограммы.

Целевыми показателями оценки хода реализации программы и её эффективности по итогам подпрограммы являются следующие количественные показатели, представленные в таблице 1.

- Таблица 1

| - № п/п | - Наименование основного мероприятия (мероприятий) | - Единица измерения | - Значение целевых индикаторов (показателей) |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Основное мероприятие «Формирование современной городской среды» |  |  |
| - 1.1. | - Количество благоустроенных дворовых территорий | - ед. | - 0 |
| - 1.2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от - общего количества дворовых территорий | - % | - ≥ 60% |
| - 1.3. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения - городского округа Тейково) | - % | - ≥ 60% |
| - 1.4. | - Количество благоустроенных общественных территорий | - ед. | - 0 |
| - 1.5. | Площадь благоустроенных общественных - территорий | - га | - 0 |
| - 1.6. | Доля площади благоустроенных общественных - территорий к общей площади общественных | - % | - ≥ 70% |
| - 1.7. | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству - дворовых территорий заинтересованных лиц | - % | - ≥ 5% |
| - 1.8. | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству - дворовых территорий заинтересованных лиц | - % | - ≥ 5% |
| - 2. | Основное мероприятие «Обустройство мест - массового отдыха населения (городских парков)» |  |  |
| - 2.1. | Количество благоустроенных мест массового - отдыха населения (городских парков) | - ед. | - 0 |
| - 2.2. | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества мест массового отдыха населения - (городских парков) | - % | - 0 |

Источник получения информации о ходе реализации программы - отчеты исполнителей и участников муниципальной Подпрограммы.

В результате реализации подпрограммы планируется увеличить степень благоустройства территории Новолеушинского сельского поселения.

4. Мероприятия подпрограммы

В ходе реализации программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Повышение уровня благоустройства территории Новолеушинского сельского поселения», в том числе следующих мероприятий:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

благоустройство территорий общего пользования Новолеушинского сельского поселения.

Основные мероприятия программы направлены на решение основных задач Подпрограммы.

Перечень основных мероприятий последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Адресный перечень основных мероприятий с указанием адреса и видов работ, целевых показателей размещается в приложении № 1 к программе.

Муниципальной программой предусматривается также реализация мероприятий по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, а именно, путем включения в «Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды» соответствующих условий, способствующих достижению поставленной задачи, а также путем проведения ответственным исполнителем по программе разъяснительной работы с населением города посредством личных встреч и публикаций в СМИ.

Основными условиями участия в программе, направленными на выполнение задачи по вовлечению заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству, является следующее требования:

- заявительное трудовое участие;

- заявительное финансовое участие в размере не менее 5 % от стоимости работ по дополнительному перечню.

5. Ресурсное обеспечение программы

Ресурсное обеспечение программы состоит из субсидий федерального и областного бюджетов, софинансирования местного бюджета в установленном соглашением между органом государственной власти и органом местного самоуправления размере и, в случае выполнения работ по дополнительному перечню, средств собственников помещений многоквартирных домов в объеме 5 %.

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении № 4 к программе.

Объем финансирования является ориентировочным и корректируется после разработки проектно-сметной документации на каждый объект, а также после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.

Приложение №1к программе

«Формирование современной городской среды»

в Новолеушинском сельском поселении

на 2018 - 2022 годы

Адресный перечень

дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в 2018-2022 годы

Новолеушинского сельского поселения

| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (название населенного пункта, название улицы, номер МКД) | Количество проживающих в МКД, чел. | Перечень видов работ |  | Потребность в финансировании (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | согласно минимальному перечню (указать виды работ) | согласно дополнительному перечню указать виды работ) | всего | на работы согласно минимальному перечню | на работы согласно дополнительному перечню |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | с. Новое Леушино пл. Ленина д.2 | 17 | ремонт дворового проезда | ремонт детской площадки |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино пл. Ленина д.3 | 13 | ремонт дворового проезда ремонт тротуара |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино пл. Ленина д.4 | 13 | ремонт дворового проезда |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино пл. Ленина д.5 | 12 | ремонт тротуара |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино пл. Ленина д.7 | 24 | ремонт дворового проезда |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино пл. Ленина д.8 | 33 | ремонт дворового проезда ремонт тротуара |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино пл. Ленина д.9 | 13 | установка скамьи ремонт тротуара |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино пл. Ленина д.10 | 16 | ремонт дворового проезда ремонт тротуара |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино пл. Ленина д.13 | 32 | ремонт дворового проезда | озеленение |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино пл. Ленина д.15 | 65 | ремонт дворового проезда | озеленение |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Спортивная д.1 | 11 | ремонт дворового проезда ремонт тротуара |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Спортивная д.2 | 10 | ремонт дворового проезда ремонт тротуара |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Спортивная д.3 | 17 | ремонт дворового проезда ремонт тротуара |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Спортивная д.4 | 16 | установка скамьи ремонт тротуара |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Спортивная д.5 | 73 | ремонт дворового проезда | озеленение |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Спортивная д.6 | 35 | ремонт дворового проезда | озеленение |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Центральная д.1 | 18 | ремонт дворового проезда |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Центральная д.3 | 24 | ремонт дворового проезда |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Центральная д.5 | 12 | ремонт дворового проезда |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Центральная д.8 | 11 | ремонт дворового проезда |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Центральная д.10 | 18 | ремонт дворового проезда |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Центральная д.12 | 44 | ремонт дворового проезда |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Центральная д.14 | 30 | ремонт дворового проезда |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Центральная д.15 | 28 | ремонт дворового проезда | озеленение |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Центральная д.18 | 24 | ремонт дворового проезда |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Центральная д.20 | 32 | ремонт дворового проезда |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Центральная д.22 | 19 | ремонт дворового проезда |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Центральная д.24 | 13 | ремонт дворового проезда |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Центральная д.26 | 21 | ремонт дворового проезда |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Транспортная д. 2 | 32 | установка скамьи ремонт тротуара |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Транспортная д. 3 | 26 | ремонт тротуара установка скамьи |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Транспортная д. 4 | 32 | ремонт тротуара установка скамьи |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Транспортная д. 5 | 34 | ремонт дворового проезда ремонт тротуара |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Завокзальная д. 5 | 14 | ремонт дворового проезда ремонт тротуара |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Завокзальная д. 6 | 24 | ремонт дворового проезда ремонт тротуара |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Завокзальная д. 7 | 18 | ремонт дворового проезда ремонт тротуара |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Завокзальная д. 8 | 29 | ремонт дворового проезда ремонт тротуара |  |  |  |  |
|  | с. Новое Леушино Завокзальная д. 9 | 22 | ремонт дворового проезда ремонт тротуара |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 925 | х | х |  |  |  |

Данный перечень является ориентировочным и подлежит уточнению

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах в рамках реализации муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской среды» в Новолеушинском сельском поселении на 2018-2022 годы

| № п.п. | Адрес общественной территории | Перечень видов работ | Потребность в финансировании (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
|  | Парк с. Новое Леушино пл. Ленина д. 22 | оборудование тротуаров; обеспечение освещения; установка урн; установка скамеек; оборудование детской площадки; оборудование ограждения парка. |  |
|  | Тротуарная дорожка на территории улицы Станционная, от автобусной остановки к площади Ленина | ремонт тротуара; установка информационного стенда; установка скамьи. |  |
|  | Стадион с. Новое Леушино пл. Ленина д. 23 | обеспечение освещения; ремонт ограждения стадиона; |  |
|  | С. Новое Леушино площадь Ленина | обеспечение освещения; установка скамеек; озеленение. |  |

Приложение 2 к программе

«Формирование современной городской среды»

в Новолеушинском сельском поселении

на 2018 - 2022 годы

ПРИМЕРНЫЙ ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

- Скамья;

- Урна.

- Песочные дворики

Приложение 3 к программе

«Формирование современной городской среды»

в Новолеушинском сельском поселении

на 2018 - 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий к программе

«Формирование современной городской среды» Новолеушинского сельского поселения на 2018-2022 годы

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Результат (краткое описание) |  |  |  |
| 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов | Администрация Новолеушинского сельского поселения | 2018 | 2022 | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям | Благоустройство | Показатель 1.1 Показатель 1.2 Показатель 1.3 |  |
| 2. Благоустройство общественных территорий | Администрация Новолеушинского сельского поселения | 2018 | 2022 | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей | Благоустройство | Показатель 1.5 Показатель 1.6 |  |

Приложение 4 к программе

«Формирование современной городской среды»

в Новолеушинском сельском поселении

на 2018 - 2022 годы

Ресурсное обеспечение (оценка) реализации муниципальной подпрограммы

«Формирование современной городской среды» Новолеушинского сельского поселения на 2018-2022 годы

| Наименование | Источник финансирования | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды» Новолеушинского сельского поселения на 2018-2022 годы | Местный бюджет |  |  | - | - | - |
|  | Бюджет Ивановской области | Объем финансирования будет скорректирован на каждый объект и каждый год после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной подпрограммы. |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Средства собственников |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |

Данный перечень является ориентировочным и подлежит уточнению