АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЛЕУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2014 г.  № 81

с. Новое Леушино

Об утверждении Плана основных мероприятий Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 г.  № 28-ФЗ «О Гражданской обороне» (в действующей редакции), от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), подпунктов 9, 10, 24 пункта 1 статьи 7 Устава Новолеушинского сельского поселения, утвержденного Решением Совета Новолеушинского сельского поселения от 11 мая 2010 года № 7 (в действующей редакции) (Далее Устав) и в целях обеспечения выполнения мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, администрация Новолеушинского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План основных мероприятий Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год (Далее план) (прилагается).

2. Уполномоченному на решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сабинину А.С. обеспечить своевременную подготовку и выполнение мероприятий плана.

3. Инспектору администрации Новолеушинского сельского поселения Грачевой О.Е. опубликовать настоящее постановление в информационно - телекоммуникационной сети Интернет и порядком определённым пунктом 7 статьи 38 Устава.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Новолеушинского сельского поселения

Тейковского муниципального района                                     А.А. Головкина

План

основных мероприятий Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части касающейся Ивановской области |  |  |  |  |  |
|  | Выполнения мероприятий, в части касающихся Новолеушинского сельского поселения по обеспечению безопасности людей на водных объектах Ивановской области в период месячника безопасности и до окончания купального сезона 2015 года . |  | II-IV квартал | Глава администрации поселения, Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
|  | Выполнения мероприятий, в части касающихся Новолеушинского сельского поселения, в рамках проведения месячника гражданской обороны. |  | 4 октября – 3 ноября | Глава администрации поселения, Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| Раздел 2. Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России, в части касающейся Ивановской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и федерального характера (привлечение органов управления муниципальных образований по решению руководителя тренировки от Ивановской области, исходя из замысла проведения тренировки) |  | II квартал | Глава администрации поселения, Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 2. | Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний |  | сентябрь | Глава администрации поселения |  |
| 3. | Участие в штабной тренировка по ГО (привлечение органов управления муниципальных образований по решению руководителя тренировки от Ивановской области, исходя из замысла проведения тренировки) |  | 4-9 октября | Глава администрации поселения, КЧС поселения |  |
| 4. | Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами РСЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (привлечение органов управления муниципальных образований по решению руководителя тренировки от Ивановской области, исходя из замысла проведения тренировки) |  | ежемесячно | Глава администрации поселения, КЧС поселения |  |
| Раздел 3. Мероприятия, проводимые региональным центром, в части касающейся Ивановской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнения мероприятий, в части касающихся Новолеушинского сельского поселения по обеспечению безопасности людей на водных объектах ЦФО в период месячника безопасности и до окончания купального сезона 2015 года, в части касающейся Новолеушинского сельского поселения |  | 10-30 июня | Глава администрации поселения, Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 2. | Участие в выполнении мероприятий на территории Ивановской области в рамках месячника по гражданской обороне, в части касающейся Новолеушинского сельского поселения |  | октябрь | Глава администрации поселения, Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| #### Раздел 4. Мероприятия, проводимые Правительством Ивановской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в проверке комплексной системы экстренного оповещения населения (с запуском электросирен и передачей сигналов оповещения по радио и ТВ). |  | 19 марта 17 сентября | Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 2. | Оценка состояния готовности сил и средств ТП РСЧС Ивановской области к ликвидации лесных и торфяных пожаров. |  | апрель | Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 3. | Участие в комплексной проверки областной автоматизированной системы централизованного оповещения (с запуском электросирен и передачей сигналов оповещения по радио и ТВ). |  | 18 июня | Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 4. | Участие в выполнении мероприятий в рамках проведения месячника безопасности на водных объектах Ивановской области, в части касающейся Новолеушинского сельского поселения. |  | июнь, ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 5. | Участие в смотре - конкурсе «Лучший паспорт территории муниципального образования Ивановской области» |  | до 1 октября | Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 6. | Выполнения мероприятий, в части касающихся Новолеушинского сельского поселения, в рамках проведения месячника гражданской обороны |  | 1октября- 3 ноября | Глава администрации поселения, Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 7. | Участие в смотре – конкурса «Лучшее муниципальное образование по вопросам безопасности жизнедеятельности населения» |  | согласно распоряжению Губернатора Ивановской области | Глава администрации поселения, Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 8. | Направление на повышение квалификации работников муниципального образования и организаций по вопросам ГО, защиты населения от ЧС, ПБ и безопасности на водных объектах в соответствии с ФЗ 131 в учебно – методическом центре по ГОЧС Ивановской области |  | согласно плану комплектования | Глава администрации поселения, |  |
| Раздел 5. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России по Ивановской области |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнения мероприятий, в части касающихся Новолеушинского сельского поселения, посвященных Всемирному дню гражданской обороны |  | 24-28 февраля | Глава администрации поселения, Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 2. | Участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный дом» |  | 1 – 30 апреля | Глава администрации поселения, КЧС и ОПБ поселения |  |
| 3. | Представление объектов, размещенных на территории Новолеушинского сельского поселения при проведении вышестоящими органами управления проверок выполнения требований пожарной безопасности: |  |  | Глава администрации поселения, Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
|  | по обеспечению противопожарного водоснабжения населённых пунктов; |  | 1 апреля – 16 мая |  |  |
|  | при подготовке к пожароопасному периоду; |  | 3 марта – 30 апреля |  |  |
|  | объектами теплоэнергетики при подготовке к отопительному сезону; |  | 1-30 сентября |  |  |
|  | по подготовке к проведению новогодних и рождественских мероприятий |  | 1-30 декабря |  |  |
| 4. | Участие в смотре конкурсе на региональном уровне: на лучшее оснащение учебно - консультационного пункта по вопросам ГОЧС |  | согласно распоряжения Губернатора | Глава администрации поселения, Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 5. | Выполнения мероприятий, в части касающихся Новолеушинского сельского поселения в рамках месячника безопасности на территории Ивановской области |  | 12 августа – 11 сентября | КЧС и ОПБ поселения |  |
| 6. | Выполнения мероприятий, в части касающихся Новолеушинского сельского поселения в рамках месячника безопасности детей на территории Ивановской области |  | 17 августа – 18 сентября | КЧС и ОПБ поселения |  |
| 7. | Проведение конкурса детского рисунка по тематике пожарной безопасности |  | 1-20 декабря | КЧС и ОПБ поселения |  |
| Раздел 6. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации и председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тейковского муниципального района |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка основных планирующих и отчетных документов |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в корректировке паспортов: сельских поселений потенциально-опасного объекта (ООО «Ивагропром») безопасности объекта системы социальной защиты населения (ОГУ социального обслуживания «Новолеушинский КЦСОН») |  | не реже 1 раза в месяц | Председатель КЧС и ОПБ, поселения |  |
| 2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тейковского муниципального района связанных с: |  |  | Глава администрации Новолеушинского сельского поселения |  |
|  | - весенним паводком; |  | 6 февраля |  |  |
|  | - лесными и торфяными пожарами; |  | 20 апреля |  |  |
|  | - авариями на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период |  | 11 сентября |  |  |
| 2. | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности Тейковского районного звена ТП РСЧС, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2015 году и постановке задач на 2016 год |  | 17 декабря | Глава администрации Новолеушинского сельского поселения, председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 3. | Участие в заседании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики и территории Тейковского муниципального района |  | согласно плана | Глава администрации Новолеушинского сельского поселения |  |
| 4. | Участие в заседании эвакуационно- приёмной комиссии Тейковского муниципального района |  | согласно плана | Глава администрации Новолеушинского сельского поселения |  |
| 5. | Участие в работе с добровольцами ( ДПД) |  | в течение года | Администрация поселения, Руководители организаций и предприятий |  |
| 3. Мероприятия по подготовке органов управления сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в Учебно-методическом сборе с председателями КЧС и ОПБ поселений и организаций Тейковского муниципального района по вопросам организации функционирования Тейковского районного звена ТП РСЧС |  | 25 июня | Председатель КЧС и ОПБ поселения, |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию обеспечения работающего населения средствами индивидуальной защиты |  | 1-30 июня | Глава администрации Новолеушинского сельского поселения, Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 2. | Участие в смотре - конкурсе «Лучший паспорт сельского (городского) поселения Тейковского муниципального района Ивановской области» |  | до 20 сентября | Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 3. | Участие в федеральных и областных программах развития и совершенствования противопожарной защиты |  | в течение года | Глава администрации Новолеушинского сельского поселения |  |
| 4. | Выполнения, в части касающихся Новолеушинского сельского поселения сезонных профилактический мероприятиях «Отопление», «Щит», «Жилище», «Новый год», «Школа», «Особый противопожарный режим». |  | в течение года | Глава администрации Новолеушинского сельского поселения |  |
| Раздел 7. Мероприятия, проводимые под руководством заведующего отделом по делам ГО, ЧС и мобилизационной подготовки администрации Тейковского муниципального района 1. Разработка основных планирующих и отчетных документов |  |  |  |  |  |
| 1. | Предоставление данных для подготовки заявки для разработки плана комплектования слушателями учебно-методического центра по ГОЧС Ивановской области на 2016 год |  | - до 30 августа | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в совещании с должностными лицами сельских поселений, специально уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС по вопросам превентивных мероприятий в связи с циклическими явлениями |  |  | Глава администрации Новолеушинского сельского поселения |  |
|  | весенним паводком; |  | 26 февраля |  |  |
|  | лесными и торфяными пожарами; |  | 20 апреля |  |  |
|  | авариями на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период |  | 11 сентября |  |  |
| 2. | Выполнения, в части касающихся Новолеушинского сельского поселения мероприятий по восстановлению структуры ДПД в сельской местности |  | в течение года | Глава Новолеушинского сельского поселения |  |
| 3. | Выполнения, в части касающихся Новолеушинского сельского поселения мероприятий по совершенствованию системы оповещения населения Тейковского муниципального района |  | в течение года | Глава Новолеушинского сельского поселения |  |
| 3. Мероприятия по подготовке органов управления сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в командно-штабном учении с органами управления муниципальных служб ГО района по теме: «Организация развертывания служб ГО при переводе ГО с мирного на военное положение» |  | 13 марта | Глава Новолеушинского сельского поселения |  |
| 2. | Участие в тренировке с районным звеном ТП РСЧС Тейковского муниципального района по теме: |  |  | Глава Новолеушинского сельского поселения, КЧС и ОПБ поселения |  |
|  | реагирование на торфяные пожары; |  | 26 марта |  |  |
|  | реагирование на аварии на объектах ЖКХ |  | 24 сентября |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнения, в части касающихся Новолеушинского сельского поселения мероприятий декады по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям при их возникновении (к Всемирному Дню гражданской обороны) |  | 21 февраля- 01 марта | Глава Новолеушинского сельского поселения, Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 2. | Участие в смотре-конкурсе планов гражданской обороны организаций Тейковского муниципального района |  | 1 мая- 30 июня | Глава Новолеушинского сельского поселения, Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 3. | Участие в обучении руководителей групп, занятий выездным методом учебно-методическим центром по ГОЧС Ивановской области |  | по отдельному плану | Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 4. | Участие в учебно-методических сборах с должностными лицами организаций, специально уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС |  | Последняя пятница каждого месяца | Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 5. | Участие в методических занятиях с главами городского и сельских поселений по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  | Каждый 2 –ой понедельник месяца | Глава Новолеушинского сельского поселения, Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 6. | Участие в учебно-методических сборах с должностными лицами поселений, уполномоченными на решение задач в области ГО и ЧС |  | Каждый 4-ый понедельник месяца | Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в мероприятиях, посвященных празднованию: |  |  |  |  |
|  | дню пожарной охраны; |  | 1-30 апреля | Глава администрации, уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
|  | дню образования гражданской обороны; |  | 12 сентября – 4 октября |  |  |
|  | дню спасателя |  | 1-27 декабря |  |  |
| 4. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Тейковского муниципального района к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в проверке ОАО «Тейковский молочный завод» по вопросам исполнения требований законодательства по обеспечению мероприятий гражданской обороны |  | 9 февраля | уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 2. | Проверка готовности объектов социальной сферы и объектов жизнеобеспечения Тейковского муниципального района к работе в осенне-зимний период |  | согласно плана проверок утвержденной прокуратурой | уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| Раздел 8. Мероприятия, проводимые под руководством главы администрации Новолеушинского сельского поселения и председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новолеушинского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1. Разработка основных планирующих и отчетных документов |  |  |  |  |  |
| 1. | Корректировка плана Гражданской обороны Новолеушинского сельского поселения |  | до 27 февраля | Глава администрации, уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 2. | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Новолеушинского сельского поселения с пояснительной запиской |  | до 25 января | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 3. | Корректировка плана первоочередного жизнеобеспечения населения Новолеушинского сельского поселения пострадавшего в результате ЧС природного и техногенного характера. |  | до 28 января | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 4 | Разработка плана основных мероприятий Новолеушинского сельского поселения, Тейковского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2016 год. |  | декабрь | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 5 | Разработка план работы КЧС и ОПБ Новолеушинского сельского поселения на 2016 год. |  | декабрь | Председатель КЧС и ОПБ поселения |  |
| 6 | Разработка плана работы учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новолеушинского сельского поселения на 2016 учебный год |  | декабрь | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 7. | Разработка нормативно – правовых документов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Издание Распоряжения «Об организации деятельности добровольной пожарной дружины Новолеушинского сельского поселения в 2016 г.». |  | По мере издания федеральных, областных нормативных правовых атов Январь | Глава администрации поселения, |  |
| 8. | Корректировка паспорта безопасности Новолеушинского сельского поселения |  | не реже 1 раза в месяц | Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 2. Основные мероприятия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация и выполнение мероприятий подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» Муниципальной программы Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района "Обеспечение безопасности граждан в Новолеушинском сельском поселении. | В течение года | Глава администрации, поселения, Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 2. |  | Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новолеушинского сельского поселения связанных с: |  | Председатель КЧС и ОПБ |  |
|  |  | - весенним паводком; | 6 февраля |  |  |
|  |  | - лесными и торфяными пожарами; | 20 апреля |  |  |
|  |  | - авариями на коммунально-энергетических сетях в осенне-зимний период | 11 сентября |  |  |
| 3 |  | Заседание эвакуационно - приёмной комиссии Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района. | Согласно плана | Глава администрации, поселения, члены комиссси |  |
| 4 |  | Организация и выполнение мероприятий по совершенствованию системы оповещения населения Новолеушинского сельского поселения Тейковского муниципального района. | В течение года | Глава администрации, поселения, Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 4.1 |  | Установка в местах массового пребывания людей населённых пунктов Новолеушинского сельского поселения специализированных технических средств оповещения. | май-июль | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 4.2. |  | Уточнение (корректировка) системы оповещения населения населённых пунктов Новолеушинского сельского поселения | февраль | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 5 |  | Организация и проведение первичных мер пожарной безопасности | В течение года | Глава администрации, поселения, Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 5.1 |  | Организация и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины Новолеушинского сельского поселения в 2015 году. | В течение года | Глава администрации, поселения, Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 5.2. |  | Организация и проведение страхования личного состава добровольной пожарной дружины Новолеушинского сельского поселения на период исполнения ими обязанностей добровольного пожарного. | март | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 5.3 |  | Организация и проведение проверки состояния пожарных водоёмов, расположенных в населённых пунктах Новолеушинского сельского поселения и подъездов к ним. | Февраль, май, август, октябрь | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 5.4 |  | Заключение с юридическими, физическими лицами договоров на обслуживание пожарных водоёмов. | Ноябрь, май | Глава администрации, поселения |  |
| 5.5 |  | Заключение с юридическими, физическими лицами договоров на опашку территорий населённых пунктов. | май | Глава администрации, поселения |  |
| 5.6 |  | Проведение проверки состояния пожарных гидрантов, расположенных в населённых пунктах Новолеушинского сельского поселения и подъездов к ним. | Февраль, май, август, октябрь | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 5.7 |  | Проведение проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений зданий администрации Новолеушинского сельского поселения. | Июль-август | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 5.8. |  | Оснащение населённых пунктов Новолеушинского сельского поселения первичными средствами пожаротушения. | май-июль | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 5.9 |  | Проверка состояния первичных средств пожаротушения. | ежеквартально | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 6 |  | Организация и выполнение мероприятий по обеспечению населения средствами индивидуальной защиты | В течение года | Глава администрации, поселения, |  |
| 6.1 |  | Уточнение номенклатуры и объемов запаса средств индивидуальной защиты | февраль | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 6.2. |  | Закупка и поставка недостающих (в замен списанных) средств индивидуальной защиты. | В течение года | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 6.3 |  | Совершенствование оборудования места хранения запаса средств индивидуальной защиты. | Апрель - май | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 6.4. |  | Проведение инвентаризации запасов материально-технических средств, средств индивидуальной защиты используемых в целях гражданской обороны. | декабрь | Комиссия админстрации |  |
| 7 |  | Организация и выполнение мероприятий по обеспечению людей на водных объектах | В течение года | Глава администрации, председатель КЧС и ОПБ |  |
| 7.1 |  | Проведение ревизии аншлагов в местах их установки при их отсутствии установка: О запрете выхода на лёд О запрете купания О запрете разжигания костров | Октябрь-ноябрь Февраль март Май, июль. Май, июль, в пожароопасный период | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 8. |  | Смотр сил постоянной готовности поселкового звена ТП РСЧС | 16 апреля 17 сентября | Глава администрации, Председатель КЧС и ОПБ |  |
| 9. |  | Подведение итогов деятельности Новолеушинского поселкового звена ТП РСЧС, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2015 году и постановке задач на 2016 год | 21 декабря | Глава администрации, председатель КЧС и ОПБ |  |
| 10. |  | Организация и проведение проверки готовности отопительных систем организаций, предприятий, учреждений, многоквартирных домов, расположенных на территории Новолеушинского сельского поселения к отопительному периоду 2015-2016 и готовности сил и средств поселения к ликвидации ЧС. | Август-октябрь | Глава администрации поселения Комиссия по проверки готовности к отопительному периоду |  |
| 3. Мероприятия по подготовке органов управления сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |
| 1. | Тренировка по оповещению и сбору: комиссии по ЧС и ПБ; добровольной пожарной дружины |  | 29 апреля 29декабря 6 марта 30 апреля 28 декабря | Глава администрации поселения, председатель КЧС и ОПБ, |  |
| 2. | Тренировка сил средств по ликвидации последствий террористических актов |  | август | Глава администрации поселения, председатель КЧС и ОПБ, |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение занятий с работниками администрации и МКУ «КДК Новолеушинского сельского поселения», МУП ЖКХ «Новолеушинское коммунальное объединение». |  | В соответствии с расписанием занятий | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 2 | Организация и проведение занятий с добровольными пожарными добровольной пожарной дружины Новолеушинского сельского поселения. |  | В соответствии с расписанием занятий | Уполномоченный в решении вопросов ГО и ЧС |  |
| 3. | Направление на обучения в УМЦ по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ивановской области: начальника добровольной пожарной дружины Новолеушинского сельского поселения; директора МКУ «КДК Новолеушинского сельского поселения» |  | сентябрь ноябрь | Глава администрации поселения, председатель КЧС и ОПБ, |  |
| 4. | Организация и проведение занятия по развертыванию и подготовке к работе пунктов временного размещения: |  | июль | Председатель эвакоприемной комиссии |  |
| 5 | Публикация в средствах массовой информации, сети интернет, размещение на информационных стендах местах массового скопления людей информации о мерах пожарной безопасности, безопасности людей на воде, действий при угрозе возникновения, возникновения ЧС. мерах пожарной безопасности |  | в течение года | КЧС и ОПБ |  |
| 6 | Доведение населению на сходах, входе уличных обходов информации о мерах пожарной безопасности, безопасности людей на воде, действий при угрозе возникновения, возникновения ЧС |  | в течение года согласно плана сходов. | Администрация |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение смотра-конкурса на лучший детский рисунок на тему «Спички не игрушка» |  | 1-30 июня | Директор МКУ «КДК Новолеушинского сельского поселения» |  |

* привлечение органов управления муниципальных образований Ивановской области по решению руководителя тренировки от Ивановской области, исходя из замысла проведения;

** в день, когда Главное управление проводит тренировку или идет реальное оперативное реагирование на происшествие (ЧС) тренировка на местном уровне (в том числе с ЕДДС МО) не проводится.

Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности Новолеушинского сельского поселения

А.С. Сабинин