Сводный доклад

о ходе реализации и оценке эффективности программ в Новолеушинском сельском поселении за 2016 год

В 2016 году на реализацию муниципальных программ на территории Новолеушинского сельского поселения за счет средств бюджета Новолеушинского сельского поселения привлечено 7899,9 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 6470,3 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 598,8 тыс. рублей.

Выделение средств на реализацию программ

Новолеушинского сельского поселения в 2015 году

(тыс. руб.)

| № | Название муниципальной программы | Объем средств, предусмотренных программой в 2016 году | Фактическое исполнение | % финансирования программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Новолеушинского сельского поселения | 20926,0 | 10843,2 | 51,8 |
| 2. | Культура Новолеушинского сельского поселения | 1245,0 | 1169,7 | 94 |
| 3. | Обеспечение безопасности граждан в Новолеушинском сельском поселении | 169,4 | 146,7 | 86,6 |
| 4. | Содержание и ремонт улично-дорожной сети Новолеушинского сельского поселения | 2224,5 | 2068,7 | 93 |
| 5. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новолеушинского сельского поселения | 50,0 | 46,7 | 93,4 |
| 6. | Развитие муниципальной службы в Новолеушинском сельском поселении | 689,1 | 670,7 | 97,3 |
| 7. | Развитие физической культуры и спорта в Новолеушинском сельском поселении | 24,5 | 23,3 | 95,1 |
| 8. | Поддержка малого и среднего предпринимательства в Новолеушинском сельском поселении Тейковского муниципального района | - | - | - |
|  | Итого на реализацию программ | 25328,5 | 14969,0 | 59,1 |

Фактическое исполнение составило 14969,0 тыс. рублей (59,1% от утвержденного ресурсного обеспечения программ).

Оценка эффективности

муниципальных программ за 2016 год

Оценка эффективности реализации  муниципальных программ за 2016 год проведена по 8 программам.

Итоговая оценка эффективности программы рассчитана в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации программ, утвержденным постановлением администрации Новолеушинского сельского поселения от 15.10.2013г. №88 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новолеушинского сельского поселения».

Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации программы в отчетном году.

1. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Новолеушинского сельского поселения»

В муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Новолеушинского сельского поселения» входит три подпрограммы:

1. Подпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем». Запланированный программой объем финансирования на подпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем» на 2016 год составил 18400,7 тыс. руб.

2. Подпрограмма «Развитие систем коммунальной инфраструктуры». Запланированный программой объем финансирования на подпрограмму «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» на 2016 год составил 901,0 тыс. руб.

3. Подпрограмма «Благоустройство территории Новолеушинского сельского поселения».

Запланированный программой объем финансирования на подпрограмму «Благоустройство территории Новолеушинского сельского поселения» на 2016 год составил 1624,3 тыс. руб.

Всего запланированный программой объем финансирования на 2016 год – 20926,0 тыс. руб. За 2016 год на реализацию программы фактически израсходовано 10843,2 тыс. руб., (в том  числе: бюджет Новолеушинского сельского поселения – 4426,5 тыс. руб.; областной бюджет – 6416,7 тыс. руб.). Уровень использования финансовых средств – 51,8%.

В ходе реализации программы в 2016 году выполнены следующие мероприятия:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

- перечисление взносов региональному оператору на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов (за муниципальные квартиры);

- ремонт и содержание муниципального жилищного фонда, находящегося в собственности Новолеушинского сельского поселения;

- обеспечение мероприятий по газификации населенных пунктов;

- предоставление субсидий МУП ЖКХ «Новолеушинское коммунальное объединение»;

- мероприятия по благоустройству Новолеушинского сельского поселения, в т.ч. уличное освещение, озеленение населенных пунктов, содержание мест захоронения, прочие мероприятия.

Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 60 баллов.

2. Муниципальная программа «Культура

Новолеушинского сельского поселения»

В муниципальную программу «Культура Новолеушинского сельского поселения» входит одна подпрограмма:

1. Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в Новолеушинском сельском поселении».

Запланированный программой объем финансирования на 2016 год – 1245,0 тыс. руб. За 2016 год на реализацию программы фактически израсходовано 1169,7 тыс. руб., (в том числе: бюджет Новолеушинского сельского поселения – 1116,1 тыс. руб.; областной бюджет – 53,6 тыс. руб.). Уровень использования финансовых средств – 94%.

В ходе реализации программы в 2016 году выполнены следующие мероприятия:

- поэтапное повышение заработной платы работникам культуры;

- проведение культурно-массовых мероприятий;

- приобретение библиотечного фонда.

Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 70 баллов.

3. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан в Новолеушинском сельском поселении»

В муниципальную программу «Обеспечение безопасности граждан в Новолеушинском сельском поселении» входит одна подпрограмма.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах».

Запланированный программой объем финансирования на 2016 год – 169,4 тыс. руб. За 2016 год на реализацию программы фактически израсходовано 146,7 тыс. руб. руб. (в том числе: бюджет Новолеушинского сельского поселения – 146,7 тыс. руб.). Уровень использования финансовых средств – 86,6%.

В ходе реализации программы в 2016 году выполнены следующие мероприятия:

- тушение пожаров на территории поселения;

- приобретение одежды для членов ДПД;

- страхование членов ДПД;

- снос аварийных зданий.

Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 70 баллов.

4. Муниципальная программа «Содержание и ремонт улично-дорожной сети Новолеушинского сельского поселения»

В муниципальную программу «Содержание и ремонт улично-дорожной сети Новолеушинского сельского поселения» входит одна подпрограмма:

1. Подпрограмма «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц в жилых застройках населенных пунктов Новолеушинского сельского поселения».

Запланированный программой объем финансирования на 2016 год – 2224,5 тыс. руб. За 2016 год на реализацию программы фактически израсходовано 2068,7 тыс. руб., (в том числе: бюджет Новолеушинского сельского поселения – 811,6 тыс. руб.; районный бюджет – 598,8 тыс.руб.). Уровень использования финансовых средств – 93%.

В ходе реализации программы в 2016 году выполнены мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Новолеушинского сельского поселения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с.Новое Леушино.

Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 70 баллов.

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новолеушинского сельского поселения»

В муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новолеушинского сельского поселения» входит одна подпрограмма:

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере электроснабжения муниципальных объектов Новолеушинского сельского поселения».

Запланированный программой объем финансирования на 2016 год – 50,0 тыс. руб. За 2016 год на реализацию программы фактически израсходовано 46,7 тыс. руб., (в том числе: бюджет Новолеушинского сельского поселения – 46,7 тыс. руб.). Уровень использования финансовых средств – 93,4%.

В ходе реализации программы в 2016 году проведена частичная оплата за светодиодные светильники.

Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 70 баллов.

6. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Новолеушинском сельском поселении»

В муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в Новолеушинском сельском поселении» входит три подпрограммы:

1. Подпрограмма «Укрепление кадрового потенциала муниципальной службы Новолеушинского сельского поселения». Запланированный программой объем финансирования на подпрограмму «Укрепление кадрового потенциала муниципальной службы Новолеушинского сельского поселения» на 2016 год составил 0,0 тыс. руб.

2. Подпрограмма «Информационно-коммуникационные технологии в Новолеушинском сельском поселении». Запланированный программой объем финансирования на подпрограмму «Информационно-коммуникационные технологии в Новолеушинском сельском поселении» на 2016 год составил 373,0 тыс. руб.

3. Подпрограмма «Организация дополнительного пенсионного обеспечения муниципальных служащих Новолеушинского сельского поселения». Запланированный программой объем финансирования на подпрограмму «Организация дополнительного пенсионного обеспечения муниципальных служащих Новолеушинского сельского поселения» на 2016 год составил 316,1 тыс. руб.

Запланированный программой объем финансирования на 2016 год – 689,1 тыс. руб. За 2016 год на реализацию программы фактически израсходовано 670,7 тыс. руб., (в том числе: бюджет Новолеушинского сельского поселения – 670,7 тыс. руб.) Уровень использования финансовых средств – 97,3%.

В ходе реализации программы в 2017 году выполнены следующие мероприятия:

- сопровождение информационных систем и телекоммуникационного оборудования;

- выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим.

Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 70 баллов.

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новолеушинском сельском поселении»

В муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Новолеушинском сельском поселении» входит одна подпрограмма.

1. Подпрограмма «Физическая культура и массовый спорт в Новолеушинском сельском поселении».

Запланированный программой объем финансирования на 2016 год – 24,5 тыс. руб. За 2016 год на реализацию программы фактически израсходовано 23,3 тыс. руб., (в том числе: бюджет Новолеушинского сельского поселения – 23,3 тыс. руб.). Уровень использования финансовых средств – 95,1%.

В ходе реализации программы в 2016 году проведены мероприятия по содержанию стадиона в с.Новое Леушино.

Вывод: Итоговая оценка эффективности программы – 70 баллов.

8. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Новолеушинском сельском поселении Тейковского муниципального района»

В муниципальную программу «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Новолеушинском сельском поселении Тейковского муниципального района» входит одна подпрограмма.

1. Подпрограмма «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в продвижении их продукции».

Запланированный программой объем финансирования на 2016 год – 0,0 тыс. руб. В связи с отсутствием заявок от предпринимателей на оказание финансовой помощи первоначального запланированный объем финансирования программы был скорректирован.

Вывод: Итоговая оценка эффективности программы –  -100 баллов.

Сведения об оценке эффективности реализации Программ за 2016 год

| № п/п | Название муниципальной программы/подпрограммы | Оценка эффективности реализации за 2016 год | Предложения о целесообразности продолжения или прекращения реализации, изменений начиная с очередного финансового года утвержденных программ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства Новолеушинского сельского поселения | 60 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 1.1 | Обеспечение доступным и комфортным жильем | 50 |  |
| 1.2. | Развитие систем коммунальной инфраструктуры | 70 |  |
| 1.3. | Благоустройство территории Новолеушинского сельского поселения | 70 |  |
| 2 | Культура Новолеушинского сельского поселения | 70 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 2.1. | Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества в Новолеушинском сельском поселении | 70 |  |
| 3 | Обеспечение безопасности граждан в Новолеушинском сельском поселении | 70 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 3.1. | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах | 70 |  |
| 4 | Содержание и ремонт улично-дорожной сети Новолеушинского сельского поселения | 70 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 4.1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц в жилых застройках населенных пунктов Новолеушинского сельского поселения | 70 |  |
| 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новолеушинского сельского поселения | 70 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 5.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере электроснабжения муниципальных объектов Новолеушинского сельского поселения | 70 |  |
| 6 | Развитие муниципальной службы в Новолеушинском сельском поселении | 70 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 6.1. | Укрепление кадрового потенциала муниципальной службы Новолеушинского сельского поселения | 0 |  |
| 6.2. | Информационно-коммуникационные технологии в Новолеушинском сельском поселении | 70 |  |
| 6.3. | Организация дополнительного пенсионного обеспечения муниципальных служащих Новолеушинского сельского поселения | 70 |  |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в Новолеушинском сельском поселении | 70 | Эффективна, целесообразна к финансированию |
| 7.1. | Физическая культура и массовый спорт в Новолеушинском сельском поселении | 70 |  |
| 8 | Поддержка малого и среднего предпринимательства в Новолеушинском сельском поселении Тейковского муниципального района | -100 | Неэффективна, целесообразна к финансированию |
| 8.1. | Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в продвижении их продукции | -100 |  |

Глава

Новолеушинского сельского поселения:				А.А.Головкина